**Sistema Inteligente de Seguridad para el Hogar**

**SafeHome**

*Plan de Proyecto*

**Versión 3.0**

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 26/09/2019 | 1.0 | Versión preliminar con una propuesta de desarrollo de software | Huayta Luis |
| 07/10/2019 | 2.0 | Agregación de hitos al cronograma | Tomairo Juan |
| 10/11/2019 | 3.0 | Corrección del cronograma | Gustavo Pezo |

**Tabla de Contenido**

[**Vista General del Proyecto 4**](#_Toc21382746)

[**Cronograma del Proyecto 7**](#_Toc21382747)

[**Organización del Proyecto 9**](#_Toc21382748)

**Plan de Proyecto**

|  |  |
| --- | --- |
| Título del proyecto | Sistema Inteligente de Seguridad para el Hogar (SISH) |
| Patrocinador del proyecto: | Yupanqui Software Solutions |
| Fecha de preparación: | 13/09/2019 |
| Director del proyecto | La Rosa Sánchez Arellán Carlos Enrique |
| Cliente del proyecto | Imagina Grupo Inmobiliario |

## Vista General del Proyecto

Propósito del proyecto

|  |
| --- |
| Implementar un sistema inteligente que permita a las familias controlar el acceso y la seguridad de sus viviendas. Con esto se busca reducir el índice de asaltos a hogares. La solución permitirá administrar el acceso a la vivienda de los habitantes registrados en la misma y notificando a los dispositivos la aparición de extraños o visitantes. |

Descripción a alto nivel del proyecto

|  |
| --- |
| Software para el control de seguridad de viviendas que almacena y procesa información necesaria para notificar a los habitantes las ocurrencias que se registran en el día estando dentro o fuera de la vivienda. |

Límites del proyecto

|  |
| --- |
| * Restricciones tecnológicas y falta de cobertura en muchas ciudades claves del Perú. * Desconfianza de la gente a la manipulación de la información biométrica. |

Entregables clave

|  |
| --- |
| * Plan de Proyecto. * Documento de Negocio. * Lista de Requisitos. * Documento de Especificación de Casos de Uso. * Documento de Análisis. * Documento de Diseño. * Documento de Arquitectura. * Construcción del Sistema. * Pruebas del Sistema. * Manual de Usuario. |

Requerimientos a alto nivel

|  |
| --- |
| * Administrar la seguridad del departamento. * Informar las actividades que ocurren dentro y fuera del hogar a los habitantes del mismo. * Controlar la entrada y salida de habitantes. * Mantener un registro de todos los habitantes que pertenecen a un departamento. |

Riesgo general del proyecto

|  |
| --- |
| * Falta de recursos humanos. * Falta de presupuesto. * Falta de disponibilidad eléctrica. * Fallo de dispositivos electrónicos (microcontrolador, sensores, etc.) |

Objetivos del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivos del proyecto** | **Criterios de aceptación** |

1. Alcance:

|  |  |
| --- | --- |
| Realizar un sistema de control de seguridad que implementa algoritmos de reconocimiento facial, manteniendo un registro y enviando notificaciones siempre que este detecte a una persona. Además, permitirá a los habitantes ingresar a su hogar haciendo uso del reconocimiento facial y un pin numérico único por habitante. | Los registros se verán listado en una base de datos en la nube.  El software de reconocimiento facial hace uso de inteligencia artificial para asegurar la captura válida del rostro.  Las notificaciones llegarán a los dispositivos que cuenten con Android de los usuarios registrados |

1. Tiempo:

|  |  |
| --- | --- |
| Entregar el producto en 11 semanas | El proyecto se acabará en el tiempo planificado |

1. Costo:

|  |  |
| --- | --- |
| Desarrollo del sistema: S/. 50000.00 | Pago del personal  Capacitación  Recursos del hardware  Infraestructura  Mantenimiento |

1. Otro: Satisfacción del cliente:

|  |  |
| --- | --- |
| Dar un sistema de seguridad con lo que requirió el cliente y cumplir sus expectativas | Cumplir con todos los requerimientos captados.  Tener un sistema que funcione las 24 horas  Tener un sistema que puede ser accedido desde múltiples dispositivos con Android simultáneamente. |

## Cronograma del Proyecto

Planeamiento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hito | Resumen de los hitos | Fecha límite |
| Hito N°1 | Plan de Proyecto y Cronograma  Documento de Requisitos  Documento de Negocio  Documento de Análisis  Documento de Diseño  Documento de especificación de CUS  Documento de Arquitectura | 12/10/2019 |
| Hito N°2 | Desarrollo de aplicación móvil  Construcción de hardware  Desarrollo de servidor en la nube  Desarrollo de servidor local | 14/11/2019 |
| Hito N°3 | Pruebas de sistema  Manual de usuario | 28/11/2019 |

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.

Cronograma

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Inicio** | **Fin** | **Responsable** | **% Avance** | 14/09/2019 | 16/09/2019 | 30/09/2019 | 02/10/2019 | 07/10/2019 | 09/10/2019 | 12/10/2019 | 14/10/2019 | 28/10/2019 | 14/11/2019 | 15/11/2019 | 25/11/2019 | 28/11/2019 |
| Elaborar el Plan de Proyecto y Cronograma | 14/09/2019 | 07/10/2019 | **La Rosa** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir los Casos de Uso de Negocio | 16/09/2019 | 16/09/2019 | **Pezo** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar el Documento de Negocio | 16/09/2019 | 30/09/2019 | **Huayta** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar la Lista de Requisitos | 30/09/2019 | 02/10/2019 | **Pezo** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definir los Casos de Uso del Sistema | 07//10/2019 | 07/10/2019 | **Condori** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar el Documento de Especificación de Casos de Uso del Sistema | 07/10/2019 | 09/10/2019 | **Condori** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar el Documento de Análisis | 09/10/2019 | 12/10/2019 | **Tomairo** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar Documento de Diseño | 09/10/2019 | 12/10/2019 | **Montes** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HITO Nº1** | **12/10/2019** | **12/10/2019** | **La Rosa** | **100 %** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción del Hardware | 14/10/2019 | 28/10/2019 | **San Bartolomé** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configurar el servidor en la nube | 14/10/2019 | 14/10/2019 | **Cornejo** | **100%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la aplicación móvil | 14/10/2019 | 14/11/2019 | **Acuña** | **30%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar el servidor local | 14/10/2019 | 14/11/2019 | **La Rosa** | **30%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HITO Nº2** | **14/11/2019** | **14/11/2019** | **Acuña y La Rosa** | **65%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas del Sistema | 15/11/2019 | 25/11/2019 | **Huayta** | **0%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manual de Usuario | 25/11/2019 | 28/11/2019 | **Montes** | **0%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HITO Nº3** | **28/11/2019** | **28/11/2019** | **San Bartolomé** | **0%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Criterio de salida del proyecto

|  |
| --- |
| Conseguir que el producto cumpla con los requerimientos mencionados por los interesados. Permitir gestionar la información mediante una interfaz gráfica sencilla y amigable. Además, proporcionar un acceso rápido y actualizado a la información desde cualquier punto teniendo cuenta niveles de seguridad. También generar reportes de acuerdo a la necesidad del cliente. |

## Organización del Proyecto

Participantes del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Interesado(s)** | **Rol** |
| Yupanqui Software Solutions | Patrocinador |
| La Rosa Sánchez Arellán Carlos Enrique | Director del proyecto |
| La Rosa Sánchez Arellán Carlos Enrique  Huayta Molleda Luis Elías  Acuña Corahua Billy Kent  San Bartolomé Sandoval Carlos Antonio  Pezo Castilla Gustavo Armando  Condori Guerra Kilder Renzo  Tomairo Huamanraime Juan Junior  Cornejo Pereira Cristian Daniel  Montes Ramos Ruben Eduardo | Equipo responsable del proyecto |
| Imagina Grupo Inmobiliario | Cliente |

Roles del equipo

|  |  |
| --- | --- |
| **Roles** | **Nombres** |
| Jefe de Proyecto | La Rosa Sánchez Arellán Carlos Enrique |
| Gestor de la configuración | Condori Guerra Kilder Renzo  Pezo Castilla Gustavo Armando |
| Bibliotecario | Acuña Corahua Billy  Tomairo Huamanraime Juan |
| Comité de Control de Cambios | Huayta Molleda Luis Elías  San Bartolomé Sandoval Carlos Antonio |
| Auditor | Cornejo Pereira Cristian Daniel  Montes Ramos Ruben Eduardo |
| Equipo de Desarrollo Android | Acuña Corahua Billy Kent (Líder)  Montes Ramos Ruben Eduardo  San Bartolomé Sandoval Carlos Antonio  Tomairo Huamanraime Juan Junior |
| Equipo de Desarrollo del Servidor en la Nube | Condori Guerra Kilder Renzo  Cornejo Pereira Cristian Daniel (Líder)  Huayta Molleda Luis Elías  Pezo Castilla Gustavo Armando |
| Equipo de Desarrollo del Servidor del Raspberry Pi | La Rosa Sánchez Arellán Carlos Enrique (Líder) |